План мероприятий

по реализации проекта РМЦ «Персонализованное образование»

МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» г.Пензы

| № | Название мероприятия | Дата | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методическая подготовка педагогов по подготовке к реализации проекта | Ноябрь 2017-январь 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 2 | Семинары для педработников «Смешанная модель обучения», «Проектная деятельность. Технология сопровождения индивидуального проекта», «Благотворительная деятельность как фактор духовно-нравственного воспитания» | Ноябрь 2017-апрель 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 3 | Деловая игра «Информационные ресурсы в рамках самореализации личностной образовательной программы» | Ноябрь 2017 | Координационный совет |
| 4 | Создание Банка Интернет-ресурсов, порталов, сайтов, сообществ | В течение года | Рабочая группа |
| 5 | Педагогический совет «Конкурентноспособный выпускник – требование современного общества», декабрь 2017 | Декабрь 2017 | Координационный совет Рабочая группа |
| 6 | Циклограмма конкурсных мероприятий (олимпиады, конференции, творческие конкурсы) | Ноябрь 2017 -февраль 2018 | Рабочая группа, кураторы направлений |
| 7 | Апробация курсов для работы в формате смешанного обучения по проекту «Создание учебных онлайн курсов в формате смешанного обучения» | Январь -май 2018 | Рабочая группа |
| 8 | Городская стажировочная площадка «Персонализованное образование» (февраль-апрель) | Январь-апрель 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 9 | Городской семинар для руководителей общеобразовательных учреждений «Инновационная деятельность лицея по проблеме «Персонализованное образование» | Январь-февраль 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 10 | НПК педагогических работников города Пензы | Март 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 11 | Родительская конференция «Индивидуальный образовательный маршрут страшекласснника» | Март 2018 | Координационный совет |
| 12 | Городской семинар для педагогических работников ОУ города Пензы «Образовательная среда как фактор развития личности ребенка» | 25.01.2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 13 | Фестиваль инноваций (открытых уроков) в рамках педагогического педсовета март 2018г. | Март 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 14 | Региональный семинар-стажировка «Персонализованное образование» | Апрель-май 2018 | Координационный совет Рабочая группа |
| 15 | Участие в конкурсных мероприятиях | В течение года | Координационный совет Рабочая группа |