ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации проекта «Персонализированное образование»

ресурсно-методического центра Университетского образовательного округа                       НИУ «Высшая школа экономики»                                                                                             МБОУ «Лицей современных технологий управления № 2» г.Пензы

ЭТАП 1                 Создание совета и рабочей группы для разработки и управления проектом «Персонализированное образование»

ЭТАП 2                 Определение изменений и дополнений в образовательную программу среднего общего образования школы

ЭТАП 3                 Разработка моделей индивидуальных учебных планов, направлений проектной и исследовательской деятельности учащихся, организации смешанного обучения внутри сетевого взаимодействия

ЭТАП 4                 Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Персонализированное образование»

ЭТАП 5                  Контроль за реализацией проекта «Персонализированное образование»

-

Реализация ЭТАПА №1 дорожной карты реализации проекта

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления проектом «Персонализированное образование»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение реализации проекта «Персонализированное образование» | Ноябрь |
| 2. | Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней по реализации ФГОС среднего общего образования, регламентирующих реализацию проекта «Персонализированное образование» и разработка школьных локальных актов (Положение об ИУП, об организации ОП, о Порядке обучения по ИУП, об индивидуальной проектной деятельности, социальных практик, сетевом взаимодействии с ВПО, СПО, образовательными организациями, в том числе и системой дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, предприятиями-партнерами; Положение о педагогическом сопровождении ИУП обучающихся, тьюторстве. Договор с учащимися и их родителями о реализации ИУП). | Ноябрь-декабрь |
| 3. | Мониторинг уровня готовности выпускника основной школы к вступлению в проект «Персонализированное образование»: - Проведение диагностики заинтересованности в реализации проекта, выявление образовательных потребностей, обучающихся и их родителей - Проведение родительских собраний «Об организации ОП по ИУП» - Информирование обучающихся о реализации проекта и моделях ИУП - Проведением тренинговых занятий «Мотивация обучения по ИУП» и др. | Январь-май |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, тьюторов по реализации проекта | Ноябрь |
| 5. | Изучение уровня профессиональной компетентности учителей к реализации проекта «Персонализированное образование» - Диагностика образовательных возможностей и запросов педагогов | Ноябрь |
| 6. | Обеспечение профессиональной переподготовки администрации школы, педагогов-предметников, классных руководителей 10-х классов, тьюторов по реализации проекта (курсы повышения квалификации, вы том числе и дистанционные, ПДС, предметные и метапредметные погружения и др.). Проведение методических совещаний, семинаров по особенностям реализации проекта | В течение года |
| 7. | Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС | Постоянно |
| 8. | Разработка и утверждение плана работы по реализации проекта «Персонализированное образование» | Январь |

Реализация ЭТАПА №2 дорожной карты реализации проекта

Определение изменений и дополнений в образовательную программу среднего общего образования школы

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями проекта (Положение об ИУП, об организации ОП, о Порядке обучения по ИУП, об индивидуальной проектной деятельности, социальных практик, сетевом взаимодействии с ВПО, СПО, образовательными организациями, в том числе и системой дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, предприятиями-партнерами; Положение о педагогическом сопровождение ИУП обучающихся, тьюторстве, Договор с учащимися и их родителями о реализации ИУП). | Январь |
| 2. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе. | Февраль |
| 3. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы среднего общего образования в рамках ФГОС второго поколения с последующим обсуждением с учителями предметниками старшей школы. | Декабрь – январь |
| 4. | Разработка Образовательной программы среднего общего образования школы с использованием индивидуальных учебных планов | Январь - май |
| 5. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение проекта по обновлению содержания и использованию технологии смешанного обучения. | Январь |
| 6. | Определение оптимальной для реализации проекта модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся в рамках индивидуальной проектной деятельности и социальных практик. | Февраль |
| 7. | Развитие сетевых форм реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями различного уровня | Январь - май |
| 8. | Определение Интернет-ресурсов, образовательных порталов, сообществ для создания и развития информационной среды обучающегося (персональные средства коммуникации, персональные средства обучения) | Постоянно |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе реализации проекта на страницах сайта лицея | Декабрь - май |
| 2. | Внесение информации о ходе реализации проекта «Персонализованное образование» в Публичный отчет школы | Май |
| 3. | Проведение семинаров, консультаций, стажировочных площадок по реализации проекта | По плану работы |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей старшей и основной школы | По плану работы |

Реализация ЭТАПА №3 дорожной карты введения ФГОС

Разработка личностной образовательной программы, моделей индивидуальных учебных планов, направлений проектной и исследовательской деятельности учащихся, организации смешанного обучения внутри сетевого взаимодействия

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты (продукты, услуги) | Ответственные, руководители проектных групп, ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка модели ИУП. | Алгоритм формирования ИУП обучающихся | Рабочая группа |
| 2. | Разработка предметных образовательных программ на базовом и углубленном уровне. | Рабочие образовательные программы по учебным предметам | Методические объединения |
| 3. | Разработка учебного плана. | Учебный план | Зам.директора по УВР |
| 4. | Выбор формы обучения учебных предметов (очная, заочная, дистанционная, самостоятельное обучение и др.) на основе технологии смешанного обучения. | Внедрение технологии смешанного обучения | Методические объединения |
| 5. | Разработка Программы об индивидуальном проекте, показателях и критериев оценивания деятельности учащихся в рамках реализации индивидуального проекта. | Программа об индивидуальном проекте, критериальная база оценивания проектной деятельности обучающихся | Зам.директора по НМР |
| 6. | Разработка направлений внеурочной деятельности и социальных практик обучающихся, критериев результативности деятельности учащихся. | Модель внеурочной деятельности учащихся 10 классов, направлений социальных практик. Критериальная база оценивания реализации результатов внеурочной деятельности и социальных практик обучающихся | Зам.директора по НМР |
|  | Разработка программы воспитания и социализации. | Программа воспитания и социализации | Зам.директора по ВР |
|  | Формирование информационной среды обучающегося (подбор персональных средств коммуникации, персональных Интернет-ресурсов). | Создание базы данных ЦОР | Зам.директора по НМР |
| 7. | Разработка циклограмм конкурсных мероприятий различного уровня, достижение договоренности с учащимися о направлениях, форме и базе проведения индивидуальных проектов, социальных практик. | Циклограмма конкурсных мероприятий, направления деятельности | Зам.директора по НМР, методические объединения |
| 8. | Формирование ИУП совместно с учащимися и их родителями. | ИУП конкретного обучающегося | Зам.директора по УВР, обучающиеся, родители |
| 9. | Формирование личностной образовательной программы (учащийся самостоятельно, совместно с тьютором), обучение учащихся самооценке собственной деятельности, самоконтролю, обучение учащихся выбору при выполнении учебных действий и целеполаганию. | Выстраивание личностного образовательного маршрута | Зам.директора по УВР, НМР,обучающиеся, родители |
| 10. | Разработка планируемых результатов (10-11 класс). | Раздел ООП СОО | Методические объединения |
| 11. | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы среднего общего образования (10, 11 класс класс): критериальное оценивание. | Раздел ООП СОО | Методические объединения |
| 12. | Защита индивидуального проекта обучающимися, отчет о выполнении социальных практик (экспертиза на различных этапах деятельности от целеполагания до предъявления результатов). | Критерии защиты индивидуального проекта, эффективности социальных практик | Зам.директора по НМР, обучающиеся, методические объединения |

Реализация шага №4 дорожной карты введения ФГОС

Разработка плана мероприятий по реализации проекта «Персонализированное образование»

| Наименование мероприятий | Годы и месяцы |
| --- | --- |
|  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| Создание Координационного совета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мониторинг уровня готовности выпускника основной школы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение диагностики заинтересованности в реализации проекта, выявление образовательных потребностей обучающихся и их родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведение родительских собраний «Об организации ОП по ИУП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Проведением тренинговых занятий «Мотивация обучения по ИУП» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мониторинговых исследований педагогов - Диагностика образовательных возможностей и запросов педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана повышения квалификации педагогов через курсы повышения квалификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка план-графика Предметных погружений педагогов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка план-графика проведения методических совещаний, семинаров по особенностям реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение участия членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение плана работы по реализации проекта «Персонализированное образование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка и утверждение локальных актов школы, регламентирующих ход проекта (Положение об ИУП, об организации ОП, о Порядке обучения по ИУП, об индивидуальной проектной деятельности, социальных практик, сетевом взаимодействии с ВПО, СПО, образовательными организациями, в том числе и системой дополнительного образования, учреждениями культуры, здравоохранения, предприятиями-партнерами; Положение о педагогическом сопровождение ИУП обучающихся, тьюторстве, Договор с учащимися и их родителями о реализации ИУП). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Образовательной программы среднего общего образования школы с использованием индивидуальных учебных планов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение проекта по обновлению содержания и использованию технологии смешанного обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся в рамках индивидуальной проектной деятельности и социальных практик. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение договоров реализации образовательных программ в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями различного уровня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Определение Интернет-ресурсов, образовательных порталов, сообществ для создания и развития информационной среды обучающегося (персональные средства коммуникации, персональные средства обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размещение информации о ходе реализации проекта на страницах сайта лицея |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внесение информации о ходе реализации проекта «Персонализованное образование» в Публичный отчет школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка модели ИУП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка предметных образовательных программ на базовом и углубленном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка Программы об индивидуальном проекте, показателях и критериев оценивания деятельности учащихся в рамках реализации индивидуального проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка направлений внеурочной деятельности и социальных практик обучающихся, критериев результативности деятельности учащихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка циклограмм конкурсных мероприятий различного уровня, достижение договоренности с учащимися о направлениях, форме и базе проведения индивидуальных проектов, социальных практик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование ИУП совместно с учащимися и их родителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование личностной образовательной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов (10-11 класс) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы среднего общего образования (10, 11 класс класс): критериальное оценивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита индивидуального проекта обучающимися, отчет о выполнении социальных практик (экспертиза на различных этапах деятельности от целеполагания до предъявления результатов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация ЭТАПА №5 Дорожной карты по введению ФГОС

Контроль за реализацией проекта «Персонализированное образование»

| № | Объект контроля | Сроки | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень осознанности освоения педагогами новой образовательной программы | Декабрь май | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2. | Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | 2-3 раза в год | Изучение документации, контроль за целевым использованием оборудования |
| 3. | Выполнение учащимися и педагогами учебных программ по предметам базового и углубленного уровня | В течение года | Мониторинговые исследования предметных компетенций |
| 4. | Уровень сформированности компетенций обучающихся по предметам на базовом и углубленном уровне | В течение года | Мониторинговые исследования предметных компетенций |
| 5. | Продуктивность работы учителя в условиях реализации новых технологий | 2-3 раза в год | Мониторинговые исследования |
| 6. | Сформированность навыков методов самостоятельного познания обучающихся | 2 раза в год | Мониторинговые исследования навыков методов самостоятельного познания обучающихся |
| 7. | Результаты разнообразных внеучебных достижений учащихся | 2 раза в год | Мониторинговые исследования внеучебных достижений учащихся |
| 8. | Самооценка ученика по направлениям реализации проекта (саморефлексия по конкретной деятельности) | 2 раза в год | Мониторинговые исследования самооценки учащихся |
| 9. | Реализация личностной образовательной программы | 1 раз в год | Анализ результатов учебной, внеучебной деятельности обучающихся |
| 10. | Доработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга | В течение уч.г. | изучение документации, собеседование |