«Утверждаю» ____________

В.Ч.Щеглова,

директор МБОУ ЛСТУ № 2 г.Пензы

План работы технического центра «Инноваторий»

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей современных технологий управления № 2» г.Пензы                            на 2018-2019 учебный год.

| № п/п | Вид работы | Срок | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационная работа |  |  |  |  |
| 1.1. | Утверждение Положения и других локальных актов по реализации проекта | Август-сентябрь 2018 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Разработка локальных актов |
| 1.2. | Комплектование групп, сбор данных по контингенту воспитанников | Сентябрь 2018 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Комплектование групп |
| 1.3. | Подбор педагогических работников центра, назначение координаторов курсов по легоконструированию, робототехнике, информационным технологиям и др. ( в рамках организации деятельности практико-ориентированных детских объединений для учащихся 8-9 классов) | Сентябрь 2018 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Комплектование кадров |
| 1.4. | Разработка и утверждение плана работы на 2018-2019 учебный год | Сентябрь 2018 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Утверждение плана работы |
| 1.5. | Утверждение и экспертиза рабочих программ, утверждение календарно-тематического планирования | Сентябрь 2018 | Степанова А.С., педагоги центра | Разработка и рецензирование учебных программ |
| 1.6. | Составление расписаний учебных занятий объединений | Сентябрь 2018 | Степанова А.С. | Расписание занятий |
| 1.7. | Создание банка одаренных детей в сфере технического творчества и сопровождение их индивидуального образовательного маршрута. | Сентябрь 2018 -май 2019 | Степанова А.С., педагоги центра | Создание банка данных |
| 1.8. | Оценивание эффективности реализации проекта по индикаторным показателям: - разработка индикаторных показателей; - разработка методик исследований; - проведение мониторинговых исследований; - анализ полученных данных. | Декабрь 2018, май 2019 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Разработка плана мониторинговых исследований |
| 1.9. | Размещение материалов на сайте лицея, Организация рубрики центра «Технический центр «Инноваторий» на сайте лицея | В течение полугодия | Степанова А.С. | Презентация опыта работы |
| - Организация работы технического центра, презентация проекта |  |  |  |  |
| 2.1. | РОДИТЕЛЯМ Презентация проекта родительскому сообществу (участие в родительских собраниях, привлечение к совместной работе в качестве жюри в конкурсных мероприятиях и т.д.) | 26-27.10.2018, в течение года | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Информирование родительской общественности |
| 2.2. | Организация мастер-классов для родителей по легоконструированию и робототехнике | Январь 2019 | Степанова А.С., педагоги ПДО | Информирование о содержании курсов |
| 2.3. | Диагностические исследования обучающихся и их родителей «Степень удовлетворенности учебными занятиями» | Декабрь 2018, май 2019 | Степанова А.С. | Информирование родителей о партнерах проекта |
| УЧАЩИМСЯ: организация участия обучающихся в конкурсах и соревнованиях лицейского, муниципального, регионального и федерального уровней |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение презентаций результатов проектной деятельности учащихся за 2012-2018гг. | 1.11.2018, 14.11.2018, 18.01.2019, 12.04.2019. | Степанова А.С. | Презентация результатов проекта |
| 2.5. | Организация занятий с учащимися по робототехнике, легоконструированию, компьютерному дизайну и графике и др. | Сентябрь 2018-май 2019 | Педагоги центра | Разработка занятий педагогов |
| 2.6. | Организация экскурсий в: - ЦМИТы - Бизнес-инкубаторы - Техно-парки | Февраль –апрель 2019 | Степанова А.С. | Расширение знаний о мире профессий, проектной деятельности |
| 2.7. | Реализация проекта «Центр проектирования карьеры школьников «Академия «РОСТ», (8-10 классы) | В течение года | Степанова А.С., творческая группа педагогов «Академия «РОСТ» | Расширение знаний о мире профессий, знаний о самом себе, своих профессиональных предпочтениях |
| 2.8. | Организация участия школьников во Всероссийской НАНОнеделе высоких технологий и технопредпринимательства | Март 2019 | Степанова А.С., Кузнецова В.А. | Реализация плана Всероссийской НАНОнедели |
| 2.9. | Организация и проведение VI муниципальной межпредметной интеллектуальной игры «Пять звезд» | Апрель 2019 | Степанова А.С., Кузнецова В.А. | Расширение знаний учащихся о выдающихся земляках |
| 2.10. | Организация конкурса и тематической выставки цифровой графики | Март 2019 | Степанова А.С., педагоги центра | Разработка положения |
| 2.11. | Организация конкурса тематической выставки фотографики «Взгляд» | Октябрь-декабрь 2019 | Степанова А.С., Ашакина Г.С. | Разработка положения, подготовка работ |
| 2.12 | Организация тематической выставки проектов «ЛегоМастер» | Ноябрь 2018 - Январь 2019 | Степанова А.С., Рыбакова Л.А., Новикова А.О., Козлов Н.Ю., Федоров Я.В. | Разработка положения, рецензирование работ |
| 2.13. | Проведение лицейских соревнований по робототехнике | 1 раз в каникулы | Степанова А.С., Рыбакова Л.А., Новикова А.О., Козлов Н.Ю., Федоров Я.В. | Проведение конкурса |
| 2.14 | Организация участия в муниципальной робототехнической олимпиады | Декабрь 2018 | Степанова А.С., Рыбакова Л.А., Новикова А.О., Козлов Н.Ю., Федоров Я.В. | Презентация проектов |
| 2.15. | Конкурс-выставка фотографики «Взгляд» | Март-апрель 2019 | Степанова А.С., Ашакина Г.С. | Рецензирование работ |
| 2.16 | Организация проведения профильной смены и лагерных сборов для талантливых детей в сфере технического творчества в научно-исследовательском лагере «Лицеист». | Июнь 2019 | Степанова А.С., педагоги центра | Организация занятий |
| 2.17. | Фестиваль юных исследователей и изобретателей «Предлагаю решение! ТехноСТАРТ!» (в рамках проведения Недели Техники в лицее, в рамках лицейского конкурса «Ученик года-2019», 1-6 классы). | Апрель 2019 | Степанова А.С., классные руководители | Повышение личной заинтересованности |
| 2.18. | Реализация проекта формирования ключевых компетенций в области научно-исследовательской и проектной деятельности «АТОМ» | В течение года | Степанова А.С., Хальметова Н.Х. | Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся |
| 2.19. | Реализация проекта «Музей занимательных наук «Гравитация» | В течение года | Педагоги центра | Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся |
| 2.20. | Лицейский конкурс работ учащихся по техническому и декоративно-прикладному творчеству, рационализации и изобретательству «Пятое колесо» (в рамках лицейского конкурса «Ученик года-2019», 3-10 классы) | Апрель 2019 | Степанова А.С., классные руководители | Формирование навыков исследовательской и проектной деятельности учащихся |
| 2.21. | Организация робототехнических соревнований на уровне центра, лицея, межшкольные соревнования, муниципальном, областном. | В течение года | Щеглова В.Ч., Степанова А.С., педагоги центра | Разработка положений конкурсов |
| 2.22 | Проведение «ТРИЗ-марафона» в рамках проектной НАНОнедели | 17.04.2019 | Степанова А.С. Черницов А.Е., ПГУАС | Повышение мотивации учащихся в образовательной деятельности |
|  | ПЕДАГОГАМ |  |  |  |
| 2.23. | Методическое сопровождение научно-исследовательской, проектной деятельности | В течение года | Степанова А.С. | Повышение личной заинтересованности педагогов |
| 2.24. | Выпуск методического сборника по организации деятельности технического центра | Апрель-май 2019 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Презентация опыта работы |
| 2.25 | Организация семинаров, консультаций, стажировочных площадок различного уровня | В течение года | Щеглова В.Ч., Степанова А.С., педагоги центра | Презентация опыта работы |
| - Материально-техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение нового оборудования для реализации проекта при поддержке Министерства образования Пензенской области, Управления образования города Пензы, ООО «ЛАНФОРС | В течение года | Щеглова В.Ч., Степанова А.С. | Укрепление МТБ проекта |
| 3.2. | Участие в грантовых конкурсах различного уровня, направленных на развитие технического творчества и технологического образования. | В течение года | Щеглова В.Ч., Степанова А.С., педагоги | Укрепление МТБ проекта |
| 3.3. | Привлечение спонсоров, родителей для развития технологического парка центра | Февраль -май 2019 | Щеглова В.Ч., педагоги | Укрепление МТБ проекта |
| 3.4. | Организация работы на базе технического центра «Инноваторий» Центра молодежного инновационного творчества «РОСТ» | Сентябрь 2018 – июнь 2019 | Степанова А.С., ООО «Ланфорс» | Оснащение центра высокотехнологичным оборудованием |
| 3.5. | Планирование деятельности Центра молодежного инновационного творчества «РОСТ» на 2019 год. | Декабрь 2018 | Степанова А.С., ООО «Ланфорс» |  |
| - Информационное сопровождение проекта |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка логотипа и знаков отличия лицейский команд | Январь-март 2019 | Степанова А.С., Курносов А.О. | Презентация опыта работы |
| 5.2. | Обновление высокотехнологичного, интерактивного сайта ЦМИТа «РОСТ»: | Февраль -май 2019 | Курносов А.О., Степанова А.С., педагоги | Презентация опыта работы |
| 5.3. | Освещение деятельности центра в средствах массовой информации - газеты «Голос лицея»; - газете «Пензенская правда»; - телеканалах «Экспресс», «11 канал». | Февраль -май 2019 | Щеглова В.Ч., Степанова А.С., педагоги | Информирование общественности о деятельности центра |
| 5.4. | Организация семинаров, консультаций, стажировочных площадок различного уровня | В течение года | Курносов А.О., Степанова А.С., педагоги центра | Презентация опыта работы |

Руководитель центра «Инноваторий»                                   А.С.Степанова

Координатор Центра «Инноваторий»                                    Г.С.Ашакина